## Sheet1
N | Мероприятия | Объект внедрения | Объёмы финансирования | Сроки реализации | Ответствен ный исполнитель | Показатель, характеризующий повышение энергоэффективности
(тыс.руб)
1 | Энергоаудит |  | 2000 | 2011 год | В.В.Голятин
2 | Капитальный ремонт котла КВГМ 50\150, N 2 | Водогрейная котельная | 3653 | 2010 год | В.В.Голятин | экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении
3 | Внедрение ЧРП на насосы водозабора | Водозабор | 400 | 2013 год | В.В.Голятин | экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении
4 | Внедрение ЧРП на дымососы и дутьевые вентиляторы | Водогрейная и паровая котельная | 2640 | 2010 год | В.В.Голятин | экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении
5 | Замена сетевых насосов водозабора на насосы меньшей производительности | Водозабор | 214 | 2010 год | В.В.Голятин | экономия электрической энергии
6 | Установка прибора учета тепловой энергии по объекту "Завод» | Паровая котельная | 1200 | 2012 год | В.В.Голятин | учет и оптимизация расходов тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении
7 | Установка приборов учета (группы учета) электрической энергии на водогрейную котельную | Водогрейная котельная | 73 | 2013 год | В.В.Голятин | учет и оптимизация расходов электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении
8 | Установка приборов учета (группы учета) электрической энергии на паровую котельную | Паровая котельная | 73 | 2013 год | В.В.Голятин | учет и оптимизация расходов электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении
9 | Установка системы автоматического контроля учета (АСКУЭ) электроэнергии | Водогрейная, паровая котельные; электроучасток, водозабор, сантехучасток, офис. | 495 | 2013 год | В.В.Голятин | учет и оптимизация расходов электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении
10 | Замена светильников на энергосберегающие | Водогрейная, паровая котельные; электроучасток, водозабор, сантехучасток, офис. | 230 | 2013 год | В.В.Голятин | экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении
11 | Замена теплоизоляции теплотрасс | Теплотрассы, протяженностью 1,93 км. | 1760 | 2012 год | В.В.Голятин | экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении