## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения (годы) | Ответственный исполнитель | Показатели результата
|  |  |  | наименование, единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | итого за 2011-2015 годы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Задача 1. Государственная поддержка населения в улучшении жилищных условий
1 | Формирование ежегодных заявок на получение средств из федерального бюджета для финансирования подпрограмм, включенных в состав долгосрочной программы | ежегодно | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество заявок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
(в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 30.12.2013 N 379-П)
2 | Заключение соглашений с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Министерством регионального развития Российской Федерации) | ежегодно | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество соглашений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
(в ред. Постановлений Правительства Республики Карелия от 30.12.2013 N 379-П, от 26.11.2014 N 349-П)
3 | Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011-2015 годы | ежегодно | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество семей | 405 | 405 | 405 | 65 | 100 | 1380
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 N 349-П)
4 | Реализация подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" на 2011-2015 годы | ежегодно | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | количество семей (граждан) | 260 | 427 | 366 | 25 | 50 | 1128
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 N 349-П)
5 | Реализация подпрограммы "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Карелия" на 2011-2015 годы | ежегодно | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество семей | 1500 | 1546 | 1600 | 450 | 0 | 5096
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 N 349-П)
6 | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач долгосрочной программы | постоянно | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | количество публикаций | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15
(в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 30.12.2013 N 379-П)
7 | Проведение мониторинга и оценки хода выполнения долгосрочной программы | 2011-2015 годы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | отчеты | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
(в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 30.12.2013 N 379-П)
Задача 2. Создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса
8 | Поэтапное внедрение нормативно-правовых требований соблюдения стандартов жилья экономкласса при реализации государственного спроса на жилье и при строительстве жилья за счет бюджетных средств | 2011-2012 годы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество нормативных документов | 1 | 1 |  |  |  | 2
(в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 30.12.2013 N 379-П)
9 | Приобретение квартир с использованием социальной выплаты молодыми семьями - участниками подпрограмм "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011-2015 годы и "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" на 2011-2015 годы | 2011-2015 годы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество квартир | 621 | 509 | 665 | 90 | 150 | 2035
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 N 349-П)
10 | Строительство многоквартирных домов экономкласса для граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц | 2011-2012 годы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество домов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
(в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 30.12.2013 N 379-П)
11 | Предоставление компенсаций по ипотечным жилищным кредитам | 2011-2015 годы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество приобретенных квартир | 1500 | 1546 | 1600 | 1600 | 1600 | 7846
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 N 349-П)