## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения (годы) | Ответственный исполнитель | Показатели результата
|  |  |  | наименование, единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | итого за 2011- 2015 годы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Задача 1. Предоставление социальных выплат гражданам Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации
1 | Подготовка законопроекта о передаче полномочий по выдаче сертификатов категории "Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" от органов исполнительной власти Республики Карелия в органы местного самоуправления | I квартал 2011 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество нормативных правовых документов | 1 | - | - | - | - | 1
(в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 30.12.2013 N 379-П)
2 | Создание межведомственной рабочей группы и проведение ее заседаний для реализации на территории Республики Карелия федеральной целевой подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" | II квартал 2011 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество заседаний рабочей группы | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
(в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 30.12.2013 N 379-П)
3 | Рассылка в органы местного самоуправления федеральных и республиканских нормативных актов и информационно- разъяснительных материалов по вопросам реализации подпрограммы | ежегодно (I-III кварталы) | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество информационно-разъяснительных материалов и нормативных документов | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11
(в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 30.12.2013 N 379-П)
4 | Представление в установленные сроки в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Министерство регионального развития Российской Федерации) информации о ходе реализации подпрограммы и об использовании бюджетных средств | в соответствии с действующим законодательством | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество направляемых документов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30
(в ред. Постановлений Правительства Республики Карелия от 30.12.2013 N 379-П, от 26.11.2014 N 349-П)
5 | Проведение через средства массовой информации разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы на территории Республики Карелия | в соответствии с действующим законодательством | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество статей, опубликованных в СМИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11
(в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 30.12.2013 N 379-П)
6 | Оказание гражданам - участникам подпрограммы консультативной помощи в решении вопросов, возникающих в процессе реализации их права на меры государственной поддержки по обеспечению жильем | в соответствии с действующим законодательством | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
(в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 30.12.2013 N 379-П)
7 | Предоставление социальных выплат гражданам Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации | ежегодно | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество семей | 216 | 104 | 260 | 25 | 50 | 655
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 N 349-П)
Задача 2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц за счет субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
8 | Подготовка проекта постановления Правительства Республики Карелия по вопросу установления Порядка предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан", жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения | I квартал 2011 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество нормативных правовых документов | 1 | - | - | - | - | 1
(в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 30.12.2013 N 379-П)
9 | Рассылка в органы местного самоуправления федеральных и республиканских нормативных актов и информационно- разъяснительных материалов по вопросам реализации подпрограммы | ежегодно | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество (информационно-разъяснительных материалов и нормативных документов) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15
(в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 30.12.2013 N 379-П)
10 | Проведение через средства массовой информации разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы на территории Республики Карелия | в соответствии с действующим законодательством | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество статей, опубликованных в СМИ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
(в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 30.12.2013 N 379-П)
11 | Оказание гражданам - участникам подпрограммы консультативной помощи в решении вопросов, возникающих в процессе реализации их права на меры государственной поддержки по обеспечению жильем | в соответствии с действующим законодательством | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
(в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 30.12.2013 N 379-П)
12 | Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц за счет субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 2011-2012 годы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество семей | 44 | 156 | - | - | - | 200
(в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 30.12.2013 N 379-П)
Задача 3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного за ними жилого помещения, за счет субвенций из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (включая субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)
(в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 08.02.2013 N 40-П)
13 | Рассылка в органы местного самоуправления федеральных и республиканских нормативных актов и информационно-разъяснительных материалов по вопросам реализации подпрограммы | ежегодно (I-III кварталы) | Министерство образования Республики Карелия | количество документов | - | 2 | - | - | - | -
14 | Проведение заседаний межведомственной комиссии для подготовки предложений по вопросам обеспечения жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного за ними жилого помещения | ежеквартально | Министерство образования Республики Карелия | количество заседаний | - | 4 | - | - | - | -
15 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного за ними жилого помещения, за счет субвенций из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия | 2012-2015 годы | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия | количество граждан | - | 167 | - | - | - | -
16 | Представление в установленные сроки в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Министерство регионального развития Российской Федерации) информации о ходе реализации подпрограммы и об использовании бюджетных средств | в соответствии с действующим законодательством | Министерство образования Республики Карелия | количество направляемых документов | - | 6 | - | - | - | -
(в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 N 349-П)
17 | Подготовка заявки на получение субсидии из федерального бюджета на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | в соответствии с требованиями Министерства финансов Российской Федерации | Министерство образования Республики Карелия | количество документов | - | 1 | - | - | - | -
18 | Подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Карелия об одобрении и подписании соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Республики Карелия в части предоставления субсидии на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | в соответствии с действующим законодательством | Министерство образования Республики Карелия | количество документов | - | 1 | - | - | - | -
Задача 4. Однократное предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным (включая субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)
(введена Постановлением Правительства Республики Карелия от 08.02.2013 N 40-П)
19 | Рассылка в органы местного самоуправления федеральных и республиканских нормативных актов и информационно-разъяснительных материалов по вопросам реализации подпрограммы | ежегодно (I-III кварталы) | Министерство образования Республики Карелия | количество документов | - | - | 2 | - | - | 2
(п. 19 в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 N 349-П)
20 | Проведение заседаний межведомственной комиссии для подготовки предложений по вопросам обеспечения жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой | ежеквартально | Министерство образования Республики Карелия | количество заседаний | - | - | 4 | - | - | 4
(п. 20 в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 N 349-П)
21 | Однократное предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет субвенций из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия | 2012-2015 годы | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия | количество граждан | - | - | 102 | - | - | 102
(п. 21 в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 N 349-П)
22 | Представление в установленные сроки в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Министерство регионального развития Российской Федерации) информации о ходе реализации подпрограммы и об использовании бюджетных средств | в соответствии с законодательством | Министерство образования Республики Карелия | количество документов | - | - | 6 | - | - | 6
(п. 22 в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 N 349-П)
23 | Подготовка заявки на получение субсидии из федерального бюджета на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | в соответствии с требованиями Министерства финансов Российской Федерации | Министерство образования Республики Карелия | количество документов | - | - | 1 | - | - | 1
(п. 23 в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 N 349-П)
24 | Подготовка заявки на получение субсидии из федерального бюджета на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | в соответствии с законодательством | Министерство образования Республики Карелия | количество документов | - | - | 1 | - | - | 1
(п. 24 в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 N 349-П)
Задача 5. Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений, на ремонт указанных жилых помещений
(введена Постановлением Правительства Республики Карелия от 08.02.2013 N 40-П)
25 | Подготовка приказа Министерства образования Республики Карелия об утверждении порядка предоставления единовременной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений, на ремонт указанных жилых помещений | IV квартал 2012 года | Министерство образования Республики Карелия | количество документов | - | 1 | - | - | - | 1
(в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 30.12.2013 N 379-П)
26 | Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений, на ремонт указанных жилых помещений | ежегодно | Министерство образования Республики Карелия | количество граждан | - | - | 4 | - | - | 4
(п. 26 в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 N 349-П)