## Sheet1
Риски наступления негативных последствий | Меры по минимизации рисков
1 | 2
1. Изменение условий заемных соглашений, в том числе процентных ставок по привлекаемым Арендатором займам | условия заемных соглашений оговариваются в Договоре о сотрудничестве между Республикой Карелия и инвестором
2. Фактические официальные показатели инфляции для индексируемых статей будут выше прогнозируемого уровня | расчеты экономической эффективности Программы были проведены в текущих ценах и с учетом прогнозного инфляционного роста, основной экономический эффект Программы достигается за счет снижения удельного расхода топлива, который не зависит от уровня инфляции
3. Введение градостроительных ограничений после даты подачи Арендатором конкурсного предложения, не позволяющих Арендатору реализовать Программу в соответствии с его конкурсным предложением | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия окажет содействие Арендатору при рассмотрении вопроса о введении таких ограничений и поиске альтернативных вариантов реализации Программы
4. Ошибки в проектных решениях (технические, технологические, проектные и др. ошибки), в том числе риск того, что проектная документация неприменима | проведение авторского надзора проектной организацией на стадии реконструкции, технического перевооружения и строительства с оперативным устранением ошибок в проектных решениях
5. Риски, связанные с вероятностью использования в проекте технологий, не позволяющих получить желаемый результат, например, в результате того, что будут применяться новые, неопробованные ранее технологии, либо применяемые технологии устареют в результате научно-технического прогресса | в проекте приняты типовые решения на основе апробированных технологий
6. Несоответствие качества реконструкции, технического перевооружения и строительства | осуществление технического надзора на протяжении всего периода реконструкции, технического перевооружения и строительства
7. Задержка ввода объектов в эксплуатацию, а так же несовпадение запланированных и фактических сроков на этапе реконструкции, технического перевооружения и строительства | в договорах Арендатора с подрядными организациями внесение обязательств с финансовой ответственностью перед Арендатором по срокам выполнения работ
8. Приостановление оказания услуг или уменьшение объема оказываемых услуг, а равно невывод объектов на установленную мощность после завершения строительства | проект организации строительства должен предусматривать выполнение работ без прекращения теплоснабжения потребителей в отопительный период
9. Снижение фактической потребности в услугах по сравнению с планируемым объемом (риск избыточных мощностей ввиду неточного прогнозирования спроса) | проектом предусмотрено создание экономически целесообразного резерва тепловой мощности для обеспечения прироста тепловых нагрузок. При этом расчеты по экономической эффективности были проведены из расчета фактически существующих объемов поставки тепловой энергии потребителям
10. Неисполнение третьими сторонами своих обязательств, включая нарушение сроков и объемов поставок материалов и ресурсов, необходимых для работы на объектах | привлечение субподрядных организаций для выполнения работ только с письменного согласия Арендатора
11. Превышение фактических затрат по сравнению с планируемыми | осуществление авторского и строительного надзора. Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объекта в соответствии с проектом. Контроль заказчика над реализацией договора генподряда
12. Увеличение фактических капитальных затрат по Программе относительно планируемых в Программе (объеме работ) | Арендатор должен предпринять все усилия для привлечения финансирования, необходимого для покрытия расходов, связанных с изменениями. Если привлечь финансирование не удалось, то Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия инициирует продление сроков по Программе и увеличение объемов финансирования
13. Ущерб окружающей среде в связи с работами на объектах Программы | в случае возникновения риска Арендатор будет выплачивать штрафные санкции согласно действующему законодательству
14. Наступление несчастных случаев в ходе проведения строительных работ и эксплуатации объектов, включая риск ответственности за гибель или причинение вреда здоровью третьих лиц или ущерба их имуществу | Арендатор заключает договор страхования ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов