## Sheet1
N п/п | Мероприятие | Исполнители | Сроки исполнения
1 | 2 | 3 | 4
1 | Подготовка и внесение в Правительство Республики Карелия в установленном порядке проекта нормативного правового акта о наделении органа исполнительной власти Республики Карелия функциями управления зоной территориального развития (далее - Администрация зоны территориального развития Республики Карелия, зона территориального развития) | Министерство экономического развития Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия | IV квартал 2014 года
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 27.06.2014 N 378р-П)
2 | Внесение Главе Республики Карелия в установленном порядке проекта нормативного правового акта об утверждении предельных значений показателей, в соответствии с которыми на территориях муниципальных образований в Республике Карелия возможно создание зоны территориального развития | Министерство экономического развития Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия | I квартал 2014 года
3 | Сбор, обобщение и представление в Администрацию зоны территориального развития Республики Карелия предложений от организаций Республики Карелия - потенциальных инвесторов о намерениях стать резидентами зоны территориального развития, основных характеристик предлагаемых ими инвестиционных проектов | администрации муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию), Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия, Министерство экономического развития Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, Государственный комитет Республики Карелия по туризму | II квартал 2014 года
4 | Подготовка и представление в Администрацию зоны территориального развития Республики Карелия предложений по инвестиционным проектам, предлагаемым для реализации в зонах территориального развития в разрезе муниципальных образований, с указанием: планируемого количества резидентов зоны территориального развития; общего объема финансирования инвестиционных проектов резидентами зоны территориального развития; планируемого к созданию на территории зоны территориального развития количества рабочих мест; планируемого суммарного объема выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг резидентов зоны территориального развития; информации о земельных участках, планируемых к включению в границы зоны территориального развития | администрации муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию), Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия, Министерство экономического развития Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, Государственный комитет Республики Карелия по туризму | II квартал 2014 года
5 | Подготовка и предоставление в Администрацию зоны территориального развития Республики Карелия: |  | II квартал 2014 года
| реквизитов документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования территорий муниципальных образований Республики Карелия, в отсутствие указанных документов - ожидаемых сроков их утверждения; информации об обеспеченности муниципальных образований энергетической инфраструктурой, в том числе генерирующими мощностями, линиями электропередач, трансформаторными подстанциями; | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, администрации муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию)
| информации о сроках решения вопросов о предоставлении земельных участков резидентам зоны территориального развития в разрезе муниципальных образований в соответствии с утвержденными регламентами; | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Карелия (по согласованию), администрации муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию)
| сведений об обеспеченности муниципальных образований транспортной (дорожной) инфраструктурой; | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту
| сведений об обеспеченности муниципальных образований инфраструктурой коммуникаций (связь и доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 16.05.2014 N 261р-П)
6 | Подготовка и предоставление в Администрацию зоны территориального развития Республики Карелия сведений в разрезе муниципальных районов о земельных участках, находящихся в государственной собственности, включая информацию о земельных участках, находящихся в федеральной собственности, которые могут быть включены в зоны территориального развития | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Карелия (по согласованию) | II квартал 2014 года
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 16.05.2014 N 261р-П)
7 | Подготовка и предоставление в Администрацию зоны территориального развития Республики Карелия информации об имеющихся на территориях муниципальных образований учреждениях среднего специального и профессионального образования, с указанием их текущей специализации, оценкой возможности и условий формирования на их базе центров подготовки кадров для новых производств | Министерство образования Республики Карелия | II квартал 2014 года
8 | Формирование предварительного перечня инвестиционных проектов и организаций (инвесторов), претендующих на включение в Реестр резидентов зоны территориального развития Республики Карелия | Администрация зоны территориального развития Республики Карелия, Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия, Министерство экономического развития Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, Государственный комитет Республики Карелия по туризму, администрации муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | III квартал 2014 года
9 | Оценка параметров функционирования зоны территориального развития на конец 12-летнего периода (периода ее функционирования): показателей, определенных федеральным законодательством, по результатам рассмотрения предлагаемых проектов Межведомственной комиссией по размещению и развитию производительных сил на территории Республики Карелия, представление результатов в Министерство экономического развития Республики Карелия | Администрация зоны территориального развития Республики Карелия, Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия, Министерство экономического развития Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, Государственный комитет Республики Карелия по туризму | октябрь 2014 года
10 | Подготовка и представление Главе Республики Карелия проекта изменений в Стратегию социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2020 года | Министерство экономического развития Республики Карелия, Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, Государственный комитет Республики Карелия по туризму | декабрь 2014 года
11 | Подготовка и представление в Правительство республики Карелия проекта заявки на создание зоны территориального развития | Администрация зоны территориального развития Республики Карелия | I квартал 2015 года