## Sheet1
N | Мероприятие | Срок реализации | Ответственные исполнители
п/п
1 | 2 | 3 | 4
Мероприятия по ремонту и благоустройству
1 | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта здания бывшего кинотеатра "Мир" для организации в нем Муниципального учреждения культуры "Музей Кондопожского края" | до 1 ноября 2014 года | администрация Кондопожского городского поселения (по согласованию)
2 | Ремонт асфальтного покрытия участка ул. Пролетарской (от ул. Советов до ул. Бумажников) - ремонт дорожного полотна в г. Кондопоге | до 1 октября 2014 года | администрация Кондопожского городского поселения (по согласованию)
3 | Ремонт асфальтного покрытия участка ул. Бумажников (от ул. Пролетарской до пересечения с проездом на ул. Парковая) - ремонт дорожного полотна в г. Кондопоге | до 1 октября 2014 года | администрация Кондопожского городского поселения (по согласованию)
4 | Ремонт асфальтного покрытия участка объездной дороги в составе дорог г. Кондопоги "Кола - Кончезеро - Шуйская - Гирвас" от ул. Бумажников до ул. Портовая (включая участок ул. Бумажников от Онежской наб. до объездной дороги) - ремонт дорожного полотна в г. Кондопоге | до 5 июня 2014 года | администрация Кондопожского городского поселения (по согласованию)
5 | Устройство лестничного спуска от государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия "Кондопожская центральная районная больница" до ул. Строительной | до 1 ноября 2014 года | администрация Кондопожского городского поселения (по согласованию)
6 | Устройство двух детских площадок в г. Кондопоге | до 5 июня 2014 года | администрация Кондопожского городского поселения (по согласованию)
7 | Ремонт здания спортивного зала муниципального учреждения культуры "Культурно-спортивный комплекс Янишпольского сельского поселения" с разработкой проектно-сметной документации | до 10 декабря 2014 года | администрация Янишпольского сельского поселения (по согласованию)
8 | Устройство противопожарного подъезда к реке Суна в с. Янишполе | до 1 ноября 2014 года | администрация Янишпольского сельского поселения (по согласованию)
9 | Приобретение трех тракторов МТЗ-82 | до 1 июня 2014 года | администрации Петровского сельского поселения (по согласованию), Кяппесельгского сельского поселения (по согласованию), Гирвасского сельского поселения (по согласованию)
10 | Разработка проектно-сметной документации котельной в с. Спасская Губа | до 1 мая 2014 года | администрация
Петровского сельского
поселения
(по согласованию)
11 | Строительство школьной котельной в пос. Кяппесельга | до 30 сентября 2014 года | администрация Кондопожского муниципального района (по согласованию)
12 | Ремонт здания муниципального учреждения культуры "Центр культуры и досуга Кончезерского сельского поселения" | до 1 октября 2014 года | администрация
Кончезерского сельского
поселения
(по согласованию)
13 | Приобретение оборудования и устройство детской спортивной площадки в пос. Марциальные Воды | до 1 августа 2014 года | администрация
Курортного сельского
поселения
(по согласованию)
14 | Приобретение и установка детского игрового комплекса в дер. Улитина Новинка | до 1 июля 2014 года | администрация
Новинского сельского
поселения
(по согласованию)
15 | Ремонт участка автодороги по ул. Центральная в дер. Улитина Новинка | до 1 сентября 2014 года | администрация
Новинского сельского
поселения
(по согласованию)
16 | Приобретение мотопомпы | до 31 декабря 2014 года | администрация
Новинского сельского
поселения
(по согласованию)
17 | Приобретение автоцистерны для перевозки воды Г6-ОПА-4.9-02 | до 1 июня 2014 года | администрация
Кедрозерского сельского
поселения
(по согласованию)
18 | Благоустройство площадки в районе Успенской церкви с восстановлением ограждения в г. Кондопоге | до 1 июня 2014 года | администрация Кондопожского муниципального района (по согласованию)
19 | Ремонт фасада и крыльца здания по адресу: г. Кондопога, ул. Ленина, д. 1 | до 15 сентября 2014 года | администрация Кондопожского муниципального района (по согласованию)
20 | Косметический ремонт читального зала Муниципального бюджетного учреждения "Кондопожская центральная районная библиотека" им. Б.Е. Кравченко | до 5 июня 2014 года | администрация Кондопожского муниципального района (по согласованию)
20.1. | Ремонт здания муниципального учреждения культуры "Центр культуры Петровского сельского поселения" | до 1 ноября 2014 года | администрация Петровского сельского поселения (по согласованию)
20.2. | Устройство теневых навесов на территориях муниципальных дошкольных образовательных организаций в г. Кондопоге и сельских поселениях, входящих в состав Кондопожского муниципального района | до 1 сентября 2014 года | администрация Кондопожского муниципального района (по согласованию)
20.3. | Устройство ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций в г. Кондопоге и сельских поселениях, входящих в состав Кондопожского муниципального района | до 1 сентября 2014 года | администрация Кондопожского муниципального района (по согласованию)
20.4. | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжих частей г. Кондопоги (ш.Октябрьское, ш. Медвежьегорское, просп. Промышленный, ул. Советов) | до 1 ноября 2014 года | администрация Кондопожского городского поселения (по согласованию)
20.5. | Организация уличного освещения в дер. Горка и дер. Кулмукса Новинского сельского поселения | до 1 ноября 2014 года | администрация Новинского сельского поселения(по согласованию)
20.6. | Проведение гидрогеологических работ для возобновления работы артезианской скважины N 198, расположенной вблизи дома N 14 по ул. Зеленая в г. Кондопоге | до 31 декабря 2014 года | администрация Кондопожского городского поселения (по согласованию)
20.7. | Приобретение и монтаж павильонов (навесов) на автобусных остановках в г. Кондопоге | до 31 декабря 2014 года | администрация Кондопожского городского поселения (по согласованию)
20.8. | Очистка водоема в пос. Кяппесельга в целях обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения | до 1 декабря 2014 года | администрация Кяппесельгского сельского поселения (по согласованию)
20.9. | Замена аварийного участка теплотрассы на сетях муниципального общеобразовательного учреждения Кяппесельгской средней общеобразовательной школы Кондопожского муниципального района Республики Карелия | до 31 декабря 2014 года | администрация Кондопожского муниципального района (по согласованию)
20.10. | Приобретение двух мотопомп | до 31 декабря 2014 года | администрация Кедрозерского сельского поселения (по согласованию)
20.11. | Приобретение и установка детской площадки в п. Гирвас | до 31 декабря 2014 года | администрация Гирвасскогосельского поселения (по согласованию)
Культурно-массовые мероприятия
21 | Организация и проведение Гражданского форума "Карелия - территория согласия" | 8 июня 2014 года | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации
22 | Организация и проведение праздника "Начало всех начал" (торжественная церемония вручения свидетельств о рождении и первых паспортов жителям Кондопожского муниципального района) | 8 июня 2014 года | Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия
23 | Подготовка и проведение торжественной церемонии посадки деревьев на центральной аллее (в сквере) г. Кондопоги | 8 июня 2014 года | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия
24 | Организация и проведение выставки муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия | 8 июня 2014 года | Министерство экономического развития Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления, администрация Кондопожского муниципального района (по согласованию)
25 | Подготовка и проведение торжественного собрания и праздничного концерта, посвященных Дню Республики Карелия (аренда светового и звукового оборудования, концертная программа, постановочные расходы и др.) | 8 июня 2014 года | Министерство культуры Республики Карелия, администрация Кондопожского городского поселения (по согласованию)
26 | Организация и проведение республиканского фестиваля - конкурса "Kauneus Karjala" (Красивая Карелия) | 8 июня 2014 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Кондопожского муниципального района (по согласованию)
27 | Организация и проведение турнира по спортивным и боевым единоборствам | 8 июня 2014 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Кондопожского муниципального района (по согласованию)
Организационно-технические мероприятия
28 | Организационно-техническое обеспечение мероприятий, посвященных празднованию Дня Республики Карелия в 2014 году | до 6 июня 2014 года | Администрация Главы Республики Карелия. Министерство культуры Республики Карелия, администрации Кондопожского муниципального района (по согласованию), Кондопожского городского поселения (по согласованию)