## Sheet1
N | Содержание мероприятия по решению задачи ВП | Срок реализации мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Расходы на мероприятия, тыс.руб. | Показатель реализации мероприятия
|  | с (мес./год) | по (мес./год) |  | всего | в том числе
[6 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | Показатель | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014
Задача 1. Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автодорог.
| Реконструкция магистрали общегородского значения "Кукковка - Древлянка" | январь 2012 г. | декабрь 2013 г. | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом | 73852,07 | 69122,53 | 4729,54 | 0 | Протяженность | км | 1,2 | - | -
| Строительство Лососинского шоссе от ул. Попова до второго транспортного полукольца в жилом районе "Древлянка-II" | январь 2012 г. | декабрь 2014 г. |  | 185956,12 | 1249,00 | 0,00 | 184707,12* | Протяженность | км | - | - | 1,2
| Строительство ул. Ленинградской от ул. Шотмана до пр. Первомайского с реконструкцией существующего участка от пр. Первомайского до наб. Варкауса | январь 2012 г. | декабрь 2014 г. |  | 991863,95 | 0,00 | 0,00 | 991863,95* | Протяженность | км | - | - | 1
| Строительство ул. Сыктывкарской на участке от ул. Чкалова до пр. Лесного | январь 2012 г. | декабрь 2014 г. |  | 118950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 117000,00* | Протяженность | км | - | - | -
| Строительство проезда к пожарному депо по ул. Попова N5а | январь 2012 г. | декабрь 2014 г. |  | 3 813,55 | 0,00 | 434,27 | 3 379,28 | Протяженность | км | - | - | 0,1
| Капитальный ремонт ул. Чапаева | январь 2012 г. | декабрь 2014 г. |  | 158 240,92 | 320,40 | 156347,31 | 1573,21 | Протяженность | км | - | 2,1 | -
| Реконструкция ул. Достоевского | январь 2012 г. | декабрь 2014 г. |  | 5 904,62 | 188,00 | 0,00 | 5 716,62 | Протяженность | км | - | - | -
| Итого |  |  |  | 1 538 581,23 | 72829,93 | 161511,12 | 1 304240,18 |  |  | 1,2 | 2,1 | 2,3
| в том числе не обеспеченно источниками финансирования | [6 empty] | 1 293 571,07
Задача 2. Выполнение работ по строительству автомобильных мостов
| Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя (в т.ч. ПИР) | январь 2014 г. | декабрь 2014 г. | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | Проектная документация | шт. | - | - | 1
| Строительство понтонного моста в жилом районе "Соломенное" в г. Петрозаводске (в т.ч. разработка проектной документации) | январь 2014 г. | декабрь 2014 г. |  | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | Проектная документация | шт. | - | - | 1
| Итого |  |  |  | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00
Задача 3. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
| Ремонт а/б покрытия наб. Варкауса (нечетная сторона) | июнь 2012 г. | август 2012 г. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 37 104,80 | 37 104,80 | 0,0 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | 20,6 | - | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Максима Горького (от ул. Герцена до ул. Красноармейской) | июнь 2012 г. | август 2012 г. |  | 12 978,85 | 12 978,85 | 0,0 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | 7,2 | - | -
| Ремонт а/б покрытия пер. Западного (от ул.Муезерской | июнь 2012 г. | август 2012 г. |  | 6 427,87 | 6 427,87 | 0,0 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | 3,6 | - | -
до ул. Щорса)
| Ремонт а/б покрытия | июль 2012 г. | август 2012 г. |  | 8 292,73 | 8 292,73 | 0,0 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | 4,2 | - | -
наб. Ла-Рошель
| Ремонт тротуаров на примыкании ул. Петрова к ул. Ключевой | ноябрь 2012 г. | ноябрь 2012 г. |  | 624,10 | 624,1 | 0,0 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | 0,4 | - | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Новосулажгорской | июнь 2012 г. | август 2012 г. |  | 25 764,98 | 25 764,98 | 0,0 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | 14,2 | - | -
(от ж/д переезда до переулка Ветеринарного с участком от переезда до Первомайского пр.)
| Ремонт а/б покрытия ул. Ульянова (от Вытегорского шоссе до ул. | июнь 2012 г. | август 2012 г. |  | 3 430,77 | 3 430,77 | 0,0 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | 1,9 | - | -
Ломоносова)
| Ремонт а/б покрытия пр. Ленина (от пл. Гагарина до ул. Куйбышева) | август 2012 г. | июнь 2013 г. |  | 47 582,83 | 0,0 | 45 951,53 | 1631,30 | Площадь | тыс.кв.м | - | 28,5 | -
| Ремонт а/б покрытия пр. А. Невского (от пр. Комсомольского до ул. Калинина) | сентябрь 2012 г. | июнь 2013 г. |  | 44 125,21 | 0,0 | 44 125,21 | 0 | Площадь | ттыс.кв.м | - | 29 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Андропова (от пр. Ленина до ул. Красной) | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 1 467,67 | 0,0 | 1 467,67 | 0 | Площадь | ттыс.кв.м | - | 1,2 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Анохина (от ул. Гоголя до дома N 1а по ул. Анохина) | сентябрь 2013 г. | июнь 2014 г. |  | 4 854,56 | 0,0 | 4 824,03 | 30,53 | Площадь | тыс.кв.м | - | 2,7 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Антикайнена (от пр. Ленина до дома N 4 по ул. Антикайнена) | май 2014 г. | июнь 2014 г. |  | 12 558,68 | 0,0 | 0,0 | 12558,68 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 7,6
| Ремонт ул. Бесовецкой | май 2014 г. | июнь 2014 г. |  | 6 780,76 | 0,0 | 0,0 | 6780,76 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 4,6
| Ремонт ул. Варламова (участками, от ул. Кузьмина до дома N 23 по ул. Варламова и от дома N 27 до дома N 29 по ул. Варламова) | май 2014 г. | июнь 2014 г. |  | 2 214,51 | 0,0 | 0,0 | 2214,51 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 1,4
| Ремонт а/б покрытия ул. Волховской (от ул. Л. Толстого до ул. Коммунистов) | сентябрь 2013 г. | октябрь 2013 г. |  | 6 397,04 | 0,0 | 4 951,39 | 1445,65 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 3,4
| Ремонт а/б покрытия проезда Высотного (от пр. Лесного до ул. Парковой) | сентябрь 2013 г. | июнь 2014 г. |  | 3 693,29 | 0,0 | 3 685,91 | 7,38 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 2,5
| Ремонт а/б покрытия ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Красной) | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 3 190,42 | 0,0 | 3 190,42 | 0 | Площадь | тыс.кв.м | - | 2,1 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Генерала Фролова | май 2014 г. | июнь 2014 г. |  | 9 786,13 | 0,0 | 0,00 | 9786,13 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 5,7
| Ремонт а/б покрытия ул. Гоголя (от ул. Красноармейской до пл. Ленина) | сентябрь 2013 г. | июнь 2014 г. |  | 24 044,72 | 0,0 | 23 140,74 | 903,98 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 13,9
| Ремонт а/б покрытия ул. Дружбы | сентябрь 2013 г. | октябрь 2013 г. |  | 4 173,94 | 0,0 | 4 173,94 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | - | 2,8 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Зайцева (от ул. Мелентьевой до ул. Краснофлотской) | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 8 799,09 | 0,0 | 8 799,09 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | - | 6,5 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Зеленой (от пер. Ругозерского до пер. Гончарова) | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 4 673,35 | 0,0 | 4 673,35 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | - | 2,7 | -
| Ремонт покрытия участка бульвара Интернационалистов (от дома N 6 по б.Интернационалистов до ул. Хейкконена), ул. Сиреневая | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 4 857,96 | 0,0 | 4 857,96 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | - | 3,4 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Коммунистов (от дома N 48 вдоль дома N 50/9 по ул. Коммунистов до ул. Правды) | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 6 177,16 | 0,0 | 6 177,16 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | - | 4,4 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Кутузова (от ул. Краснофлотской до ул. Краснодонцев) | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 11 569,86 | 0,0 | 11 569,86 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | - | 8,6 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Калевалы (от ул. Советской до ул. Краснодонцев) | сентябрь 2013 г. | октябрь 2013 г. |  | 1 438,59 | 0,0 | 1 438,59 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | - | 0,9 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Кирова (от пер. Озерного до пр. Ленина) | май 2014 г. | июнь 2014 г. |  | 17 744,34 | 0,0 | 0,00 | 17 744,34, из них | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 11,8
12 727,25 *
| Ремонт а/б покрытия ул. Ключевой | май 2014 г. | июнь 2014 г. |  | 42 239,59 | 0,0 | 0,00 | 42 239,59 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 18,1
| Ремонт а/б покрытия ул. Коммунистов (от пр. А. Невского до ул. Чернышевского) | Май 2014 г. | июнь 2014 г. |  | 15 564,52 | 0,0 | 0,00 | 15 564,52 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 8,9
| Ремонт а/б покрытия ул. Красноармейской (от ул. М. Горького до Древлянской наб.) | сентябрь 2013 г. | июнь 2014 г. |  | 13 965,98 | 0,0 | 13 857,55 | 108,43 | Площадь | тыс.кв.м | - | 9,6 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Кузьмина (от ул. Калинина до ул. Варламова) | сентябрь 2013 г. | июнь 2014 г. |  | 4 006,24 | 0,0 | 3 997,58 | 8,66 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 2,4
| Ремонт а/б покрытия ул. Краснофлотской (от пр. Октябрьского до пр. Первомайского) | сентябрь 2013 г. | июнь 2014 г. |  | 5 817,94 | 0,0 | 5 352,14 | 465,80 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 5,6
| Ремонт покрытия участка ул. С. Ковалевской (от ул. Чапаева до дома N 9) и пер. Хвойного (от дома N 5 до дома N 3 по пер. Хвойному) | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. |  | 8 784,27 | 0,0 | 8 784,27 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | - | 3,9 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Лисицыной (от пр. Октябрьского до ул. Советской) | сентябрь 2013 г. | июнь 2014 г. |  | 4 835,79 | 0,0 | 4 811,68 | 24,11 | Площадь | тыс.кв.м | - | 3,2 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Машезерской (от пр. А. Невского до ул. Кузьмина) | сентябрь 2013 г. | июнь 2014 г. |  | 5 156,04 | 0,0 | 5 148,05 | 7,99 | Площадь | тыс.кв.м | - | 3 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Мурманской (отул. Шотмана до пр. Октябрьского) | май 2014 г. | июнь 2014 г. |  | 17 876,35 | 0,0 | 0,00 | 17876,35 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 8,3
| Ремонт а/б покрытия пр. А. Невского (от ул. Калинина до ул. Правды с участком ул. Калинина от пр. А. Невского в сторону Лососинской наб.) | май 2014 г. | июнь 2014 г. |  | 20 863,54 | 0,0 | 0,00 | 20863,54 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 12,6
| Ремонт а/б покрытия ул. Перттунена (от ул. Луначарского до ул. Ригачина) | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 3 224,44 | 0,0 | 3 224,44 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м. | - | 1,8 | "
| Ремонт а/б покрытия пр. Первомайского (от ул. Московской до ул. Мелентьевой) | май 2014 г. | июнь 2014 г. |  | 22 241,36 | 0,0 | 0,00 | 22241,36 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 18,3
| Ремонт а/б покрытия ул. Промышленной (от дома N 9 по ул. Промышленной до ул. Луначарского) | сентябрь 2013 г. | июнь 2014 г. |  | 7 536,83 | 0,0 | 6 896,49 | 640,34 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 4,5
| Ремонт покрытия ул. Пархоменко (от ул. Чапаева до ул. Черняховского) | май 2014 г. | июнь 2014 г. |  | 19 631,14 | 0,0 | 0,00 | 19631,14 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 11,5
| Ремонт а/б покрытия пер. Ругозерского (от пр. Лесного до ул. Парковой) | май 2014 г. | июнь 2014 г. |  | 8 976,95 | 0 | 0,00 | 8976,95 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 5,2
| Ремонт а/б покрытия ул. Разина | сентябрь 2013 г. | июнь 2014 г. |  | 2 675,61 | 0 | 2 463,88 | 211,73 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 1,9
| Ремонт а/б покрытия проезда Строителей (от Вознесенского шоссе (административной границы Петрозаводского городского округа) до строения N 44/1 по пр. Строителей) | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 7 020,77 | 0 | 7 020,77 | 0 | Площадь | тыс.кв.м. | - | 4,8
| Ремонт а/б покрытия ул. Советской (от ул. Мелентьевой до ул. Калевалы) | сентябрь 2013 г. | июнь 2014 г. |  | 1 469,46 | 0,0 | 1 460,76 | 8,7 | Площадь | тыс.кв.м | - | 1,1
| Ремонт а/б покрытия проезда Строителей (от строения N44/1 по проезду Строителей до ж/д "Санкт-Петербург-Мурманск") | сентябрь 2013 г. | июнь 2014 г. |  | 4 514,59 | 0,0 | 4 466,95 | 47,64 | Площадь | тыс.кв.м | - | 3,5 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Транспортной | сентябрь 2013 г. | октябрь 2013 г. |  | 7 098,24 | 0,0 | 7 098,24 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | - | 4,7 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Л. Чайкиной (от пр. Комсомольского до ул. Повенецкой) | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 4 171,10 | 0,0 | 4 171,10 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | - | 3,4 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Чернышевского (от ул. Ригачина до ул. Луначарского) | сентябрь 2013 г. | октябрь 2013 г. |  | 7 219,90 | 0,0 | 5 726,57 | 1493,33 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 4,7
| Ремонт а/б покрытия ул. Чкалова (от ул. Чапаева до ул. Сыктывкарской) | сентябрь 2013 г. | июнь 2014 г. |  | 7 398,60 | 0,0 | 7 380,34 | 18,26 | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 5,4
| Ремонт а/б покрытия ул. Шотмана (от ул. Краснофлотской до ул. Чапаева) | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 45 504,60 | 0,0 | 45 504,60 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | - | 28,5 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Шотмана (от пл. Гагарина до ул. Чапаева) | май 2014 г. | июнь 2014 г. |  | 23 272,75 | 0,0 | 0,00 | 23 272,75* | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 14,1
| Ремонт а/б покрытия ул. Шуйской (от ул. Сулажгорской до ул. Транспортной) | сентябрь 2013 г. | октябрь 2013 г. |  | 2 360,78 | 0,0 | 2 360,78 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | - | 1,6 | -
| Ремонт а/б покрытия ул. Ф. Энгельса (от пр. Ленина до пл. Ленина) | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 12 538,76 | 0,0 | 12 538,76 | 0,0 | Площадь | тыс.кв.м | - | 6,7 | -
| Ремонт пешеходного тоннеля от ул. Максима Горького до ул. Фурманова, в т.ч. разработка проектной документации | июль 2014 г. | октябрь 2014 г. |  | 215,00 | - | - | 215,00 | - | - | - | - | -
| Прочие (согласно приложению N 1) | - | - |  | 564 603,4 | 0,0 | 0,0 | 564 603,4* | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 291,6
| Итого |  |  |  | 1 211 538,75 | 94 624,10 | 325291,80 | 791 622,85 |  |  | 52,1 | 168,6 | 464,0
Задача 4. Выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
| Ремонт проезда от ул. Красной между домами N 6 по ул. Шотмана и N 42 по ул. Красной (Д/О N 93) | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 1461,31 | 1461,31 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 0,9 | - | -
| Ремонт проезда от ул. Антонова 9-13 до ул. Ключевой (р-н. д. N 24) | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 5 633,29 | 5 633,29 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 2,1 | - | -
| Ремонт проезда от ул. Гвардейской, N27, 31 до дома N24 по ул. Сусанина | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 1 437,18 | 1437,18 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 0,9 | - | -
| Ремонт проезда от дома N 26 по ул. Лыжной до ул. Торнева | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 4 284,88 | 4 284,88 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 2,6 | - | -
| Ремонт проезда от дома N 6 по ул. Сортавальской до дома N 19а по пр. Комсомольскому | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 3 125,34 | 3 125,34 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 1,2 | - | -
| Ремонт проезда от ул. Ровио к домам N 10, 14 по ул. Питкярантской | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 1 456,59 | 1 456,59 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 0,9 | - | -
| Ремонт проезда к дому-интерна-ту (пр. Комсомольский, N 4-а) | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 4 369,73 | 4 369,73 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 2,8 | - | -
| Ремонт проезда по пос. Птицефабрика от дома N 1Б до дома N 8 и Д/О N 25 | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 2 179,95 | 2 179,95 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 2,3 | - | -
| Ремонт проезда по пос. Птицефабрика от главной дороги вдоль дома N 15 до дома N 25, далее проезды до домов N 38, 41,32 | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 2 638,42 | 2 638,42 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 2,2 | - | -
| Ремонт проезда от ул. Березовая аллея, N26 до пр. Лесного, N27 | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 3 963,19 | 3 963,19 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 2,9 | - | -
| Ремонт проезда от Лесного пр. вдоль домов N41, 43 и проезд до ул. Древлянка между домами N6, 2. | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 2 957,22 | 2 957,22 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 2,3 | - | -
| Ремонт проезда вдоль Лесного пр. от дома N 27 до дома N 39 | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 3 862,36 | 3 862,36 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 2,7 | - | -
| Ремонт проезда от ул. Чапаева между домами N41 и 45 до д/о N 45 | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 906,38 | 906,38 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 0,7 | - | -
| Ремонт проезда от ул. Чкалова между домами N47 и49 до д/о N 45 | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 1 491,23 | 1 491,23 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 1,4 | - | -
| Ремонт проезда между домами N50 и 54 по ул. Чкалова вдоль д/о N 120 до ул. Пархоменко | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 2 399,08 | 2 399,08 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 0,8 | - | -
| Ремонт проезда от ул. Пограничной до домов N 6 и 8 по ул. Пограничной | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 1 398,24 | 1 398,24 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 1,3 | - | -
| Ремонт проезда от ул. Боровой, между домами N 8В и 10 по ул. Боровой до дома N 6 по ул. Боровой | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 2 024,24 | 2 024,24 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 1,6 | - | -
| Ремонт проезда от пр. Октябрьского вдоль домов N21 и 23 по ул. Инженер- ной до ул. Красно- донцев | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 2 803,77 | 2 803,77 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 1,8 | - | -
| Ремонт проезда между домами N22 и 24 по Октябрьскому пр. до дома | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 2 744,52 | 2 744,52 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 2,1 | - | -
N24в по Октябрьскому пр. и до дома N6 по ул. Московской
| Ремонт проезда по ул. Кутузова от ул. Мурманской, N26 до дома по ул. Кутузова,N 2 | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 2 685,66 | 2 685,66 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 2,2 | - | -
| Ремонт проезда по ул. Сорокской (от пр. Первомайского до дома N 15) | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 3 383,29 | 3383,29 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 2,6 | - | -
| Ремонт проезда от ул. Соломенской до домов по ул. Соломенской, N49 и 55 | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 3 963,23 | 3963,23 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 3,2 | - | -
| Ремонт проезда по ул. Лесной от пр. А. Невского до ул. Л. Чайки- ной, N15 | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 2 602,09 | 2602,09 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 1,6 | - | -
| Ремонт проезда от ул. Маршала Мерецкова по ул. Кузьмина до домов ул. Кузьмина, N37 и ул. Машезерская, N48-а | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 3 232,13 | 3232,13 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 1,7 | - | -
| Ремонт проезда от ул. Варламова до дома N 19 по ул. Варламова | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 1 088,89 | 1088,89 | - | - | Площадь | тыс.кв.м | 0,7 | - | -
| Прочие (согласно приложению N 2) | - | - |  | 79 659,50 | - | - | 79 659,50* | Площадь | тыс.кв.м | - | - | 52,4
| Итого |  |  |  | 147 751,71 | 68 092,21 | - | 79 659,50* |  |  | 45,5 | - | 52,4
Задача 5. Выполнение работ по ремонту придомовых территорий многоквартирных домов
| Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов по пр. Ленина д.N35,37 | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства (МКУ "Служба заказчика") | 6 089,60 | 6 089,60 | - | - | Площадь | тыс. кв.м | 3,8 | - | -
| Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов по пр. Ленина д. N36,38 | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 2 394,19 | 2 394,19 | - | - | Площадь | тыс. кв.м | 1,5 | - | -
| Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов по пр. А. Невского д. N49,51 | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 1 600,00 | 1 600,00 | - | - | Площадь | тыс. кв.м | 1 | - | -
| Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов по ул. Луначарского д. N12,14, 16а | июль 2012 г. | сентябрь 2012 г. |  | 3 040,00 | 3 040,00 | - | - | Площадь | тыс. кв.м | 1,9 | - | -
| Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов по ул. Ровио д. N19, пр. Комсомольскому N17, 17а; | июль 2012 г. | октябрь 2012 г. |  | 6 800,00 | 6 800,00 | - | - | Площадь | тыс. кв.м | 4,3 | - | -
| Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов по ул. Ровио д.N 40, 44, (включая проезд к д/о N 11) пр. Комсомольскому N13а; | июль 2012 г. | октябрь 2012 г. |  | 4 800,00 | 4 800,00 | - | - | Площадь | тыс. кв.м | 3 | - | -
| Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов по пр. Октябрьскому д. N8А, 8Б, 10, 10А, 10Б, 10В (с проездом к д/с N 54) | июль 2012 г. | октябрь 2012 г. |  | 5 984,00 | 5 984,00 | - | - | Площадь | тыс. кв.м | 3,7 | - | -
| Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов по ул. Труда, д. N3, 5, 7 | июль 2012 г. | ноябрь 2012 г. |  | 2 400,00 | 2 400,00 | - | - | Площадь | тыс. кв.м | 1,5 | - | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Древлянка д. N24 | июль 2012 г. | ноябрь 2012 г. |  | 1 504,00 | 1 504,00 | - | - | Площадь | тыс. кв.м | 0,9 | - | -
корп. 2
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по пер. Попова, д. N13 | июль 2012 г. | ноябрь 2012 г. |  | 1 248,00 | 1 248,00 | - | - | Площадь | тыс. кв.м | 0,8 | - | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Древлянка д. N22 корп. 2 | июль 2012 г. | ноябрь 2012 г. |  | 2 048,00 | 2 048,00 | - | - | Площадь | тыс. кв.м. | 1,3 | - | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Л. Чайки- ной, д. N7 | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 1 489,95 | - | 1 489,95 | - | Площадь | тыс. кв.м | - | 0,9 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Лесной, N24 | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 1 161,93 | - | 1 161,93 | - | Площадь | тыс. кв.м | - | 0,9 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Лесной, N26 | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 622,16 | - | 622,16 | - | Площадь | тыс. кв.м | - | 0,5 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирных домов по ул. Луначарского, N3; ул. Пробной, N22; пр. Ленина, N26; пр. Ленина, N9 | 2013 г. | 2013 г. |  | 10 582,80 |  | 10 582,80 |  | Площадь | тыс. кв.м |  | 8,5
| Ремонт придомовой территории многоквартирных домов по пр. Лесному, N27, 29, 31 | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 4 386,00 | - | 4 386,00 | - | Площадь | тыс. кв.м | - | 2,7 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирных домов по Лососинскому шоссе, N31 корп. 1 и 2 | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 2 862,00 | - | 2 862,00 | - | Площадь | тыс. кв.м. | - | 1,8 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирных домов по ул. Зеленой,N2, 4, 6 | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | Площадь | тыс. кв.м | - | 4,5 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Труда, N4 | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 1 244,00 | - | 1 244,00 | - | Площадь | тыс.кв.м | - | 0,7 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Труда, N8 | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 1 080,00 | - | 1 080,00 | - | Площадь | тыс.кв.м | - | 0,5 | -
| Ремонт придомовых территорий многоквартирного дома по ул. Пограничной, N4,4-а, 6,6-а | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 5 918,22 | - | 5 918,22 | - | Площадь | тыс.кв.м | - | 3,4 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Пограничной, N8 | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 2 914,56 | - | 2 914,56 | - | Площадь | тыс.кв.м | - | 1,4 | -
| Ремонт придомовых территорий многоквартирного дома по ул. Жуковско-го,N6, 8,12 | июль 2013 г. | август 2013 г. |  | 5 940,00 | - | 5 940,00 | - | Площадь | тыс.кв.м | - | 4,5 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирных домов по ул. Кондопожской, N3, пр. Первомайскому, N36; ул. Краснофлотской N16, 16а,18; ул. Ленинградской N4; ул. Лисицы- ной N19,21 | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. |  | 11 352,01 | - | 11 352,01 | - | Площадь | тыс.кв.м | - | 6,7 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Антонова, N6 | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. |  | 528,04 | - | 528,04 | - | Площадь | тыс.кв.м | - | 0,3 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Антонова, N13 | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. |  | 1 954,78 | - | 1 954,79 | - | Площадь | тыс. кв.м | - | 1,5 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Репникова, N21 | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. |  | 553,75 | - | 553,75 | - | Площадь | тыс.кв.м | - | 0,3 | -
| Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов по ул. Сусанина, N16, 20 | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. |  | 2 115,61 | - | 2 115,60 | - | Площадь | тыс.кв.м | - | 1,2 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирных домов по пр. Комсомольскому, N15; ул. Сортавальской, N14; ул. Генерала Фролова, N14 | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. |  | 6 830,98 | - | 6 830,98 | - | Площадь | тыс. кв.м | - | 4,7 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Гоголя, N14 (проезд) | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. |  | 1 035,47 | - | 1 035,47 | - | Площадь | тыс. кв.м | - | 0,7 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирных домов по ул. Кирова, N10; Свердлова,N17 | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. |  | 1 480,99 | - | 1 480,99 | - | Площадь | тыс. кв.м | - | 0,9 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Ровио, N38 | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. |  | 1 357,24 | - | 1 357,24 | - | Площадь | тыс. кв.м | - | 0,9 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Генерала Фролова, N9 | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. |  | 1 641,61 | - | 1 641,60 | - | Площадь | тыс. кв.м | - | 1,1 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Сусанина, N22 | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. |  | 1 094,49 | - | 1 094,50 | - | Площадь | тыс. кв.м | - | 0,6 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Жуковского, N65 | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. |  | 1 509,15 | - | 1 509,15 | - | Площадь | тыс.кв.м | - | 0,8 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Жуковского, N14 | август 2013 г. | сентябрь 2013 г. |  | 958,26 | - | 958,26 | - | Площадь | тыс. кв.м | - | 0,6 | -
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Володарского, N25 | август 2014 г. | сентябрь 2014 г. |  | 1443,54 | - | - | 1443,54 | площадь | тыс. кв. | - | - | 1,0
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по пр. Комсомольскому, N 21 | август 2014 г. | сентябрь 2014 г. |  | 1464,86 | - | - | 1464,86 | площадь | тыс. кв.м | - | - | 1,5
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по пр. Октябрьскому, N6 | август 2014 г. | сентябрь 2014 г. |  | 788,61 | - | - | 788,61 | площадь | тыс. кв.м | - | - | 0,6
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по пр. Октябрьскому, N24Б | август 2014 г. | сентябрь 2014 г. |  | 931,48 | - | - | 931,48 | площадь | тыс. кв.м | - | - | 0,6
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Ровио,N34 | август 2014 г. | сентябрь 2014 г. |  | 1596,41 | - | - | 1596,41 | площадь | тыс. кв.м | - | - | 1,3
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Торнева, N1 | август 2014 г. | сентябрь 2014 г. |  | 1108,9 | - | - | 1108,9 | площадь | тыс. кв.м | - | - | 1,2
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Калинина, N61 | август 2014 г. | сентябрь 2014 г. |  | 410,19 | - | - | 410,19 | площадь | тыс. кв.м | - | - | 0,5
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Парфенова, N4 | август 2014 г. | сентябрь 2014 г. |  | 1141,24 | - | - | 1141,24 | площадь | тыс.кв.м | - | - | 1,0
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Парфенова, N6 | август 2014 г. | сентябрь 2014 г. |  | 1780,67 | - | - | 1780,67 | площадь | тыс.кв.м | - | - | 1,6
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Свердлова, N1 | август 2014 г. | сентябрь 2014 г. |  | 826,14 | - | - | 826,14 | площадь | тыс.кв.м | - | - | 0,7
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Калинина, N29 | август 2014 г. | сентябрь 2014 г. |  | 1354,38 | - | - | 1354,38 | площадь | тыс.кв.м | - | - | 0,8
| Ремонт придомовой территории многоквартирных домов по ул. Ключевая N18, Антонова N10, 12, 16 | август 2014 г. | сентябрь 2014 г. |  | 2097,87 | - |  | 2097,87 | площадь | тыс.кв.м | - | - | 1,9
| Ремонт придомовой территории многоквартирных домов по ул. Попова, N10, 12 (под аркой) | август 2014 г. | сентябрь 2014 г. |  | 1292,29 | - |  | 1292,29 | площадь | тыс.кв.м | - | - | 1,0
| Ремонт придомовой территории многоквартирных домов по Первомайскому пр., N47, 53 | август 2014 г. | сентябрь 2014 г. |  | 2463,73 | - | - | 2463,73 | площадь | тыс.кв.м | - | - | 1,7
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Генерала Фролова, N16 | август 2014 г. | сентябрь 2014 г. |  | 1410,86 | - | - | 1410,86 | площадь | тыс.кв.м | - | - | 0,9
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по Лесному пр., N11 | август 2014 г. | сентябрь 2014 г. |  | 2126,4 | - | - | 2126,4 | площадь | тыс.кв.м | - | - | 1,5
| Ремонт придомовой территории многоквартирных домов по ул. Промышленная, N6, 8, ул. Пробная, N17,11,11-а, Луначарского, N32 | август 2014 г. | сентябрь 2014 г. |  | 206,43 | - | - | 206,43 | площадь | тыс.кв.м | - | - | 1,3
| Ремонт придомовой территории многоквартирного дома по ул. Щорса,N2 | сентябрь 2014 г. | октябрь 2014 г. |  | 942,83 | - | - | 942,83 | Площадь | тыс. кв.м |  |  | 0,5
| Ремонт придомовой территории многоквартирных домов по пр. Ленина, | сентябрь 2014 г. | октябрь 2014 г. |  | 1759,1 | - | - | 1759,1 | Площадь | тыс. кв.м |  |  | 1,1
N 35, ул. Куйбышева, N17
| Ремонт придомовой территории многоквартирных домов по Октябрьскому пр. N16В, ул. МосковскойN3-А | сентябрь 2014 г. | октябрь 2014 г. |  | 1241,98 | - | - | 1241,98 | Площадь | Тыс.кв.м |  |  | 0,6
| Прочие (согласно приложению N 3) | - | - |  | 400 720,5 | - | - | 400 720,5 * | Площадь | тыс. кв.м | - | - | 235,8
| Итого |  |  |  | 541 630,19 | 37 907,79 | 76 614,00 | 427 108,4 |  |  | 23,7 | 50,6 | 257,2
Задача 6. Выполнение работ по организации дорожной деятельности в границах Петрозаводского городского округа
| Осуществление работ по организации дорожной деятельности в границах Петрозаводского городского округа в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь отчетного года | декабрь отчетного года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 1 143 882,37 | 455 483,86 | 347 752,97 | 340645,54 | Площадь | млн. кв.м | 2,76 | 2,79 | 2,79
| Инвентаризация и паспортизация улично-дорожной сети | Январь 2012 г. | Декабрь 2012 г. |  | 1 788,84 | 1 788,84 | - | - | - | - | - | - | -
| Итого |  |  |  | 1 145 671,21 | 457 272,70 | 347 752,97 | 340 645,54 | - | - | - | - | -
| Всего |  |  |  | 4 600 173,09 | 730 726,73 | 911 169,89 | 2 958 276,47 | - | - | - | - | -